Администрация Тюменцевского района

МБОУ Тюменцевская средняя общеобразовательная школа

Тюменцевского района Алтайского края

 (МБОУ Тюменцевская СОШ)

658580 с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края ул. Столбовая 17

ОГРН 1022202564010, ИНН 2282002776, КПП 228201001

тел.: +7(385)882-25-59

ПРИКАЗ

 06.09.2023 г. № 87

с. Тюменцево

О проведении общероссийской и региональной оценки по модели PISA

## В соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 05.09.2023 г. № 823, на основании приказа Комитета Администрации Тюменцевского района по образованию Алтайского края от 06.09.2023 № 918 «О проведении общероссийской и региональной оценки по модели PISA в Тюменцевском районе в 2023 году»

## приказываю:

1. Назначить Карпушкину Н. В., заместителя директора по УМР, школьным координатором проведения оценки в МБОУ Тюменцевской СОШ.
2. Назначить организаторами в аудитории Астахова М. А., Соколову Н. В.
3. Школьному координатору Карпушкиной Н. В. обеспечить участие педагогических работников, участвующих в проверке, в обучающих вебинарах, проводимых ФГБУ «ФИОКО».

## 4. Утвердить план-график проведения оценки по модели PISA (приложение 1).

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Т. Ф. Калужина

Приложение 1

**План-график**

**проведения оценки по модели PISA в МБОУ Тюменцевской СОШ в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Канал связи** | **Сроки** |
| 1 | Назначение школьного координатора  | Калужина Т. Ф. | Электронная почта | До 06. 09. 2023 |
| 2 | Предоставление информации об обучающихся ОО, соответствующих критериям участия в оценке по модели PISA-2023 в личный кабинет ФИС ОКО | Карпушкина Н. В. | ФИС ОКО | 04. 09 – 11. 09. 2023  |
| 3 | Предоставление информации о технической готовности ОО к проведению исследования в компьютерном формате | Карпушкина Н. В. | ФИС ОКО | 04. 09 – 11. 09. 2023 |
| 4 |  Составление и предоставление расписания проведения тестирования и анкетирования в ОО муниципальному координатору | Карпушкина Н. В. | ФИС ОКО, электронная почта | 18. 09 – 20. 09. 2023 |
| 5 | Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в ОО | Калужина Т. Ф.Карпушкина Н. В. | - | 18. 09 – 06.10. 2023 |
| 6 | Составление списка наблюдателей в аудитории | Карпушкина Н. В. |  | До 08. 09. 2023 |
| 7 | Проведение тестирования в ОО | Карпушкина Н. В. | Онлайн-система тестирования | 09. 10 – 27. 10. 2023 |
| 8 | Проведение анкетирования в ОО | Карпушкина Н. В. | Онлайн-система тестирования | 09.10 – 27.10. 2023 |
| 9 | Сбор материалов исследования | Карпушкина Н. В. | ФИС ОКО | До 03.11. 2023 |